## Mängel
Nr. | Gutachter | Bezug | Anmerkung | Kategorie | Priorität | Abarbeiter | Done | Anmerkung | Lösung
1 | OTT | Deckblatt | Der Staubsauger hat ein veraltetes Design | Klärung | 4 | STARK | ignoriert | Es handelt sich hierbei um ein Symbolisches Bild. Ein einfaches Beispiel. Es gilt nich tden Roboter nachzubauen, zumal er auch den Requirements nicht entspricht | -
2 | BRK | Vision | Zeile 3: Zu "Fernsteuerung": Kann der User den Staubsauger mit der Fernbedienung bewegen?! | Klärung | 3 |  |  | Gzte Frage
3 | BRK | Vision | Alleinstellungsmerkmal "systematisches Vorgehen" nicht enthalten. | Ergänzung | 3 | STARK | done | systematisches Vorgehen ist im Glossar definiert | Wurde zusätzlich in die Vision aufgenommen,
4 | REI | Systemkontext | Punkt: "Cloud" nicht klar Definiert. Zu allgemein | Klärung | 1 | MAX | done | Stimmt | Cloud ins Glossar aufnehmen.
5 | REI | Systemkontext | Syntax des Systemkontextdiagramm nicht eingehalten. <<Staubsaugerroboter>> | Fehler | 2 | STARK | done |  | Notation angepasst
6 | BRK | Systemkontext | Beziehung "User", "App", "Cloud", "Servicemitarbeiter" untereinander und zum Staubsaugerroboter irreführend. | Klärung | 1 | MAX | ?
7 | OTT | Stakeholder | Kunde wird hier als Endverbraucher dargestellt. Endverbraucher ist kein Stakeholder | Fehler | 2 | MAX | ? | Ein kunde ist kein Stakeholder?
8 | OTT | Stakeholder | Warum internes Entwicklerteam? Was ist intern und extern? Warum nicht nur Entwicklerteam | Klärung | 3 | MAX | ignoriert | Intern unterstreicht, dass wir unser eigenes Entwicklerteam meinen. Und nicht dass eines Zulieferers etc.
9 | REI | Stakeholder | Dyson Kundendienst ist hier kein Stakeholder, da er nichts mit dem Entwicklungsprozess zu tun hat | Fehler | 2 | MAX/STARK | done | Das ist Abghängig von unsrer Markstellung, da wir uns an Standards von Dyson halten müssen: Klar hat der Dyson Kundendienst was mit dem Entwicklungsprozess zu tun! Der Baut die Teile die wir im Roboter einbauen und hilft bei Fragen. | Stakeholder wurde auf Dyson geändert
10 | OTT | Stakeholder | TÜV hier irreführend. Vielleicht ist Qualitätssicherung ein besserer Begriff | Klärung | 3 | MAX | ignoriert | TÜV ist staatliche Qualitätssicherung, an die sich gehalten werden muss!
11 | REI | Stakeholder | Definition Kudenservice ungenau. Service-Techniker wäre passender | Ergänzung | 3 | MAX | ignoriert | Kudenservice? Warum ist Kundenservice schlechter als ein Servicetechniker?
12 | OTT | Stakeholder | Produktdesigner: Interessensbeschreibung zu ungenau | Ergänzung | 2 | MAX | done | Stimmt | Verbesserung der Interessenbeschreibung
13 | BRK | Usecases | In die ID gehört die Versionsnummer nicht rein | Fehler | 1 | STARK | done | Es ist wohl besser für uns, wenn wir die entfernen. So muss nicht auch hie rnoch eine Versionsnumme rmitgeschleppt werden. Zumal ja nur das akutelle interessiert. | Versionsnummer entfernt
14 | REI | UC001 | Auf die Akteure wird im Szenario kein Bezug genommen (z.B Nutzer). Akteure fehlen ( Roboter, Ladestation) | Fehler | 2 | MAX | done | Tatsächlich sind da irgendwie die Aktuere widersprächlich | Akteur Roboter hinzugefügt und Hauptszenario mehr auf akteure angepasst.
15 | REI | UC001 | Vorbedingung ist nicht vollständig/Karte muss vorhanden sein, Roboter steht in Homebase | Fehler | 1 | MAX | done | Karte muss vorhanden sein ja. Aber der Roboter soll auch auf freiem Feld einen Saugvorgang fortsetzen können FALSCH, das ist dann schon im Aklternativszenario beschrieben! | Karte hinzugefügt
16 | REI | Usecases | Piepen sollte überdacht werden(Periodisch?) | Ergänzung | 4 | BCK | done |  | Auf das Piepen wird verzichtet.
17 | REI | UC001 | Alternativszenarien sollten zu genau einem Hauptszenario passen | Fehler | 1 | BCK | ignoriert | Wird in den Folien nicht erwähnt. Diese Alternativszenarien können bei jeder Fahrt auftrreten. | -
18 | REI | UC002 | Akteure nicht im Hauptszenario oder Alternativszenario verwendet | Fehler | 1 | BCK | done |  | Aktive Verbform wird nun genutzt. "Der Roboter" ist nun der Akteur.
19 | REI | UC002 | Auslösendes Ereignis Falsch/Scan bei erstem einschalten | Fehler | 1 | BCK | done |  | Auslösendes Ereignis erweitert
20 | REI | UC002 | Alternativszenario 2.a.1 Abbruchpunkt wird sich nicht gemerkt | Fehler | 1 | BCK | done
21 | REI | R3,R6,R12 | Titel unklar definiert | Klärung | 1 | BCK | done |  | Titel geändert
22 | REI | R4 | Hindernisse werden nicht kartographiert | Fehler | 1 | BCK | done |  | kartographieren entfernt
23 | REI | R3,R7 | Synonym | Ergänzung | 2 | BCK | done | Raum und Räume?
24 | REI | R9 | Pfad muss berechnet werden | Ergänzung | 2 | BCK | ignoriert | Berechnung ist eine Implementierung und sollte nicht in das Requirement | -
25 | REI | R10 | Es findet keine Kommunikation statt | Fehler | 1 | BCK | done |  | Requirement wurde entfernt, Requirments wurden absichtlich nicht neu nummeriert.
26 | REI | T1 | Testablauf Schritt 2 Erwartung ungenau | Fehler | 1 | BCK | done |  | Vorherige Erwarung ist nun Aktion und eine korrekte Erwartung wurde ergänzt.
27 | REI | T1 | Testablauf Schirtt 3 Erwartung ungenau | Fehler | 1 | BCK | done
28 | REI | T1 | Testablauf Schritt 3 wurde schon durch Schritt 1 und 2 getestet | Fehler | 1
29 | REI | T2 | Testblauf Schritt 1 Aktion bewegungsfähig zu ungenau(festgefahren,akku leer etc). | Fehler | 1 | BCK | done
30 | REI | T6 | Vorbedingung unklar | Ergänzung | 2 | BCK | done
31 | REI | T6 | Testablauf Schritt 3, wieweit wird gefüllt | Klärung | 2 | BCK | done
32 | REI | Glossar | Nicht genutzte Definitionen | Ergänzung | 3 | BCK | ignoriert | Jeder Begriff wurde genutzt | -
33 |  | Glossar | Definitionen unklar | Klärung | 3 | BCK | done |  | Einträge welche sich gegenseitig nutzen wurden neu sortiert. Manche Einträge wurden überarbeitet.
- = ignoriert

## Beispiel
Nr. | Gutachter | Bezug | Anmerkung | Kategorie | Priorität
1 | LMN | Req-42 | Formulierung unklar, was ist mit Stakeholder gemeint? | Klärung | 1
2 | LMN | Req-42 | Schreibweise "Steakholder" korrigieren | Fehler | 3
3

## Legende
Legende
Kategorien: | Klärung | Fehler | Ergänzung
Priorität: | 1 | 4
| hoch | niedrig